**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКАНАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА**

 **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.10.2016 пос. Поканаевка № 41

 О внесении изменений в постановление администрации Поканаевского сельсовета от 26.02.2015 года № 2 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»

В соответствии с постановлением администрации Поканаевского сельсовета от 02.11.2015 года № 24 «Об утверждении порядка о разработке муниципальных программ Поканаевского сельсовета, их формировании и реализации» , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Поканаевского сельсовета от 26.02.20156 года № 2 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ» следующие изменения:

порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Информационный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

 Глава сельсовета И.А. Батуро

Приложение

 к постановлению администрации

 Поканаевского сельсовета

 от 10.10.2016 № 41

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

муниципальных программ

 Порядок контроля за исполнением целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ направлен на проведение оценки хода реализации муниципальной программы и определяет методику оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее –Порядок).

 Оценка хода реализации программы для оперативного управления программой и принятия при необходимости решений по ее корректировке осуществляется на основе мониторинга системы целевых индикаторов и показателей уровня финансирования. Для обеспечения мониторинга с целью контроля за ходом реализации муниципальной программы ответственный исполнительпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности и годового отчета о ходе реализации программы главе сельсовета, в установленные сроки по формам утвержденным постановлением администрации Поканаевского сельсовета от 02.11.2015 года № 24 «Об утверждении порядка о разработке муниципальных программ Поканаевского сельсовета, их формировании и реализации» (п.5.6).

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации отдельных мероприятий программы и каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

 Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей уровня финансирования за соответствующий период с утвержденными на этот период значениями целевых индикаторов и показателями финансирования.

В целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного ответственный исполнительпрограммы по мере необходимости или по запросу главы сельсовета представляет отчет об эффективности реализации каждой подпрограммы . Представленный отчет рассматривается в соответствии с п..5.7 постановления администрации Поканаевского сельсовета от 02.11.2015 года № 24 «Об утверждении порядка о разработке муниципальных программ Поканаевского сельсовета, их формировании и реализации». Объектом мониторинга являются сведения о выполнении целевых индикаторов и показателей уровня финансирования подпрограммы, а также о кассовом исполнении подпрограммы за анализируемый период. К отчетам прилагается краткая пояснительная записка, в которой отражены результаты анализа причин неполного освоения денежных средств в разрезе мероприятий, анализа причин отклонений фактических значений индикаторов и показателей от плановых за соответствующий отчетный период текущего года.

В случае выявления отклонений фактических результатов от заплани-рованных за анализируемый период по всем направлениям программы (подпрограммы) представляется аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в оцениваемом периоде;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями программы (подпрограммы) в отчетном периоде.

 При необходимости по отдельным запросам ответственным исполнителем предоставляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы (подпрограммы).

Персональную ответственность за ходом реализации программы, достижением конечного результата и рациональным использованием выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств несет ответственный исполнительпрограммы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по степени фактического достижения целевых индикаторов и показателей уровня финансирования.

Степень фактического достижения целевых индикаторов определяется по формуле:

 Dф = (сумма S / N) х 100%,

где:

 Dф - степень фактического достижения целевых индикаторов;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых

 индикаторов;

 N - общее число целевых индикаторов.

Степень фактического достижения показателей уровня финансирования определяется по формуле:

 Уф = Vф/Vп х 100%,

где:

 Уф - степень фактического достижения показателя уровня

 финансирования;

Vф – фактический ( исполненный) объем финансирования;

Vп - объем финансирования утвержденный Решением о бюджете;

Значения, характеризующие эффективность реализации программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: (Dф+ Уф)/2

Аналогичным образом оценивается эффективность реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам их реализации.

 Диапазоны значений, характеризующие эффективность реализации программы (подпрограммы):

 91% - 100% - высокая степень эффективности;

 75% - 90 % - средняя степень эффективности;

 до 75% - низкая степень эффективности.